## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2021-01-05
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2021-01-05

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 |  | 正文 | 附录 | 0 | 生效日期 | 2021-01-05
编制 | 王鸿儒 |  | 审批

## 1-5
个 人 日 报
姓名： | 王鸿儒 | 日期： | 2021.1.5 | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 分组，确定项目选题
计划日期 | 1.5
实际日期 | 1.5
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 学习文档需求 |  |  | 2 | 听课
2 | 软件工程内容 |  |  | 1 | 听课
3 | 分组 |  |  | 0.5 | QQ群文档分组
4 | 选题 |  |  | 0.2 | 选择在民大学生服务平台
5 | 小组会议 |  |  | 1 | 确定分工和开发计划
6
7
合计 |  |  |  | 4.7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1-6
个 人 日 报
姓名： | 王鸿儒 | 日期： | 2021.1.6 | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 撰写开发计划和需求文档
计划日期 | 1.6
实际日期 | 1.6
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 撰写开发计划 |  |  | 3 | 小组分工写不同模块，最后整合
2 | 撰写需求文档 |  |  | 2 | 小组分工写不同模块，最后整合
3 | 复习微信小程序前端开发流程 |  |  | 4 | 通过CSDN和微信开发者工具
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1-7
个 人 日 报
姓名： | 王鸿儒 | 日期： | 2021.1.7 | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 画系统边界图和业务流程图
计划日期 | 1.7
实际日期 | 1.7
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 画系统边界图 |  |  | 1 | processon
2 | 画业务流程图 |  |  | 1 | 小组分工/processon
3 | 画原型图 |  |  | 3 | 蓝湖
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1-8
个 人 日 报
姓名： | 王鸿儒 | 日期： | 2021.1.8 | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 学习git和开发小程序模块
计划日期 | 1.8
实际日期 | 1.8
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 学习git的基本使用 |  |  | 4 | 菜鸟教程和csdn
2 | 开发我的模块 |  |  | 3 | 微信开发者工具
3 | 开发反馈页面 |  |  | 1 | 微信开发者工具
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1-9
个 人 日 报
姓名： | 王鸿儒 | 日期： | 2021.1.9 | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目需求评审
计划日期 | 1.9
实际日期 | 1.9
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 项目需求评审 |  |  | 2 | 腾讯会议
2 | 开发身份认证页面 |  |  | 3 | 微信开发者工具
3 | 完成与后端的交互 |  |  | 2 | showdoc
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1-10
个 人 日 报
姓名： | 王鸿儒 | 日期： | 2021.1.10 | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目原型图评审
计划日期 | 1.1
实际日期 | 1.1
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 项目原型图评审 |  |  | 2 | 腾讯会议
2 | 百宝箱原型图 |  |  | 1 | 蓝湖
3 | 百宝箱页面 |  |  | 3 | 微信开发者工具
4 | 完成与后端的交互 |  |  | 2 | showdoc
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1-11
个 人 日 报
姓名： | 王鸿儒 | 日期： | 2021.1.11 | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 撰写日志
计划日期 | 1.11
实际日期 | 1.11
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 撰写日志 |  |  | 2 | excel
2 | 民大查询模块 |  |  | 4 | 微信开发者工具
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 01-05 (8)
个 人 日 报
姓名： | 王鸿儒 | 日期： | 2021.1. | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 01-05 (9)
个 人 日 报
姓名： | 王鸿儒 | 日期： | 2021.1. | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 01-05 (10)
个 人 日 报
姓名： | 王鸿儒 | 日期： | 2021.1. | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 01-05 (11)
个 人 日 报
姓名： | 王鸿儒 | 日期： | 2021.1. | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 01-05 (12)
个 人 日 报
姓名： | 王鸿儒 | 日期： | 2021.1. | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 01-05 (13)
个 人 日 报
姓名： | 王鸿儒 | 日期： | 2021.1. | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 01-05 (14)
个 人 日 报
姓名： | 王鸿儒 | 日期： | 2021.1. | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls