## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 1.5
个 人 日 报
姓名：吴镇材 |  | 日期： | 2021-01-05 | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号： | 4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实训开始
计划日期 | 2021/1/5 - 2021/1/19
实际日期 | 2021-01-05
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 了解实训内容 |  |  | 2 | 了解了实训期间我们的时间轴和主要任务 |  |  | 是
2 | 分组，确定项目 |  |  | 1 | 确定了项目名称-在民大学生服务平台 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 3
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 1.6
个 人 日 报
姓名：吴镇材 |  | 日期： | 2021-01-06 | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号： | 4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 编写项目需求文档和项目用例文档
计划日期 | 2021/1/5 - 2021/1/19
实际日期 | 2021-01-06
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 小组召开一次开发会议 |  |  | 1.5 | 以QQ会议形式召开开发会议，确定了我们的开发方向和大概框架 |  |  | 是
2 | 编写文档 |  |  | 1 | 编写项目需求文档和项目用例文档 |  |  | 否
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 2.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 1.7
个 人 日 报
姓名：吴镇材 |  | 日期： | 2021-01-07 | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号： | 4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 设计审核界面，完成文档
计划日期 | 2021/1/5 - 2021/1/19
实际日期 | 2021-01-07
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 编写审核界面 |  |  | 2.5 | 使用Qt编写 |  |  | 是
2 | 编写项目需求文档和项目用例文档 |  |  | 1.5 | 最后确定了我们的项目需求，完成了文档 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 4
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 1.8
个 人 日 报
姓名：吴镇材 |  | 日期： | 2021-01-08 | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号： | 4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现数据库操做
计划日期 | 2021/1/5 - 2021/1/19
实际日期 | 2021-01-08
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习Qt界面和sqlite数据库进行连接 |  |  | 2.5 | 运用老师讲的内容进行操做 |  |  | 是
2 | 编写原型设计文档 |  |  | 1.5 | 讨论了原型设计方案，并且编写文档 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 4
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 1.9
个 人 日 报
姓名：吴镇材 |  | 日期： | 2021-01-09 | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号： | 4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | Qt界面和sqlite数据库进行连接
计划日期 | 2021/1/5 - 2021/1/19
实际日期 | 2021-01-09
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习Qt界面和sqlite数据库进行连接 |  |  | 1.5 | 运用老师上课讲的内容进行操做 |  |  | 是
2 | 编写项目原型 |  |  | 1 | 分配了任务，设计了我们的原型图 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 2.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 1.10
个 人 日 报
姓名：吴镇材 |  | 日期： | 2021-01-10 | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号： | 4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 修改原型设计
计划日期 | 2021/1/5 - 2021/1/19
实际日期 | 2021-01-10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 复习了天所讲QT 数据结构 |  |  | 1.5 | 在Qt上模仿老师的代码进行编写 |  |  | 是
2 | 修改原型设计 |  |  | 1 | 根据上午原型评审的结果，修改原型设计 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 2.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 1.11
个 人 日 报
姓名：吴镇材 |  | 日期： | 2021-01-11 | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号： | 4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善审核功能
计划日期 | 2021/1/5 - 2021/1/19
实际日期 | 2021-01-11
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 对项目进行改进 |  |  | 2 | 根据上午QSqlQueryModle，修改项目中要使用多表查询 |  |  | 是
2 | 复习QT事件，事件过滤器 |  |  | 1 | 在Qt上学着老师进行事件过滤器的学习 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 3
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 1.12
个 人 日 报
姓名：吴镇材 |  | 日期： | 2021-01-12 | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号： | 4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 修改表操作
计划日期 | 2021/1/5 - 2021/1/19
实际日期 | 2021-01-12
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 修改操作表 |  |  | 2 | 根据下午讲解QSqlQueryModle 操作表，修改项目模块中表操作 |  |  | 是
2 | 复习 |  |  | 1 | 复习今天所讲QT信号和槽，事件过滤器 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 3
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 1.13
个 人 日 报
姓名：吴镇材 |  | 日期： | 2021-01-13 | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号： | 4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 美化项目
计划日期 | 2021/1/5 - 2021/1/19
实际日期 | 2021-01-13
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 美化项目 |  |  | 2.5 | 根据下午讲解QSS样式，美化项目 |  |  | 是
2 | 复习 |  |  | 1 | 复习今天所讲QT信号和槽，事件过滤器 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 3.5
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 1.14
个 人 日 报
姓名：吴镇材 |  | 日期： | 2021-01-14 | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号： | 4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 增加了Qcombox
计划日期 | 2021/1/5 - 2021/1/19
实际日期 | 2021-01-14
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 优化查询操做 |  |  | 2 | 优化查询操做，增加了Qcombox |  |  | 是
2 | 增加了项目的容错率 |  |  | 1 | 增加了一个绑定combox的功能 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 3
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 1.15
个 人 日 报
姓名：吴镇材 |  | 日期： | 2021-01-15 | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号： | 4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 修改表操作
计划日期 | 2021/1/5 - 2021/1/19
实际日期 | 2021-01-15
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 修改操作表 |  |  | 2 | 根据下午讲解QSqlQueryModle 操作表，修改项目模块中表操作 |  |  | 是
2 | 复习 |  |  | 1 | 复习今天所讲QT信号和槽，事件过滤器 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 3
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 1.16
个 人 日 报
姓名：吴镇材 |  | 日期： | 2021-01-16 | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号： | 4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 优化查询功能
计划日期 | 2021/1/5 - 2021/1/19
实际日期 | 2021-01-16
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 增加了模糊查询的功能 |  |  | 2 | 优化了表操作，增加了模糊查询功能 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 2
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 1.17
个 人 日 报
姓名：吴镇材 |  | 日期： | 2021-01-17 | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号： | 4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 代码检查
计划日期 | 2021/1/5 - 2021/1/19
实际日期 | 2021-01-17
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 进行了代码优化 |  |  | 3 | 修改了一些小bug |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 3
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 1.18
个 人 日 报
姓名：吴镇材 |  | 日期： | 2021-01-18 | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号： | 4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 修改样式表
计划日期 | 2021/1/5 - 2021/1/19
实际日期 | 2021-01-18
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 美化了界面 |  |  | 3 | 修改了界面的一些样式，使界面更加美观 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 3
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 1.19
个 人 日 报
姓名：吴镇材 |  | 日期： | 2021-01-19 | 项目名称: | 在民大学生服务平台 | 小组编号： | 4
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 准备答辩
计划日期 | 2021/1/5 - 2021/1/19
实际日期 | 2021-01-19
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 准备答辩 |  |  | 3 | 进行了一些界面的优化，准备答辩 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 3
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3